## 工作表1
O6 驗證系統建置&權限系統開發 |  | 0%
工作項目 | 權重 | 預計執行日 | 開發完成日 | 驗收完成日 | 狀態說明 | 備註 (負責人填寫) | 追蹤&回覆 (PM/主管)
PRS驗證伺服器落地 |  |  |  |  | 排程中
<列出派發&驗證TOKEN的API整理出3-5項> |  |  |  |  | 排程中
<後台管理介面開發3-5項> |  |  |  |  | 排程中
<部位表外權限系統協助串接工作 約2-3項 Sample code 撰寫 postman 腳本撰寫…等> |  |  |  |  | 排程中
<權限設定與派發系統介面開發工作約3項> |  |  |  |  | 排程中
排程中
O3 導入MS SQL AA 機制 |  | 0%
工作項目 | 權重 | 預計執行日 | 開發完成日 | 驗收完成日 | 狀態說明 | 備註 (負責人填寫) | 追蹤&回覆 (PM/主管)
SQL SERVER新架構搭建 |  |  |  |  | 排程中
底層叢集架構 加入網域： 所有節點必須加入同一個 Active Directory 網域。 安裝功能： 在所有伺服器上安裝「容錯移轉叢集」功能。 建立叢集： 執行叢集驗證工具並建立 WSF | 3 | 2026-01-02 | 2026-01-12 |  | 排程中 | 1/09，andre要求驗證處置預測準確度 優先度3分
SQL Server 配置 啟用 Always On： 在 SQL Server 中，啟用 Always On 可用性群組。 服務帳戶： 確保所有節點的 SQL Service 使用同一個網域帳戶啟動。 資料庫準備： 確保目標資料庫為 完整復原模式且至少執行過一次完整備份。 | 3 | 2026-01-09 |  |  | 排程中
建立可用性群組 使用精靈建立 AG，選擇同步或非同步模式。 設定接聽程式 (Listener)： 這是應用程式連線的單一入口，發生轉移時自動導向新主機。 | 3 | 2026-01-16 |  |  | 排程中
維運與測試演練 狀態檢查： 透過 sys.dm_hadr_availability_group_states 確認所有節點為 HEALTHY。 壓力測試： 在有負載的情況下執行手動切換，觀察 Listener 的重新連線時間。 監控配置： 設定 SQL Agent 監控，避免同步延遲過大。 | 3 | 2026-01-23 |  |  | 排程中
TEJ資料遷移 | 2 |  |  |  | 排程中
TEJDB遷移 TEJ資料更新機制建立 | 2 | 2026-01-30 |  |  | 排程中
測試TEJ資料更新、資料調教 | 3 | 2026-02-04 |  |  | 排程中
週邊系統改接新服務 | 3 |  |  |  | 排程中